Una empresa está desarrollando una aplicación móvil. Actividades:

- Levantamiento de requisitos

- Diseño de interfaz

- Programación

- Pruebas

- Implementación

Durante la ejecución del proyecto, la actividad de programación presenta un retraso de 4 días.

Responder:

- ¿Qué actividades podrían verse afectadas por este retraso?

  - Todas las demás hacia adelante (Pruebas, implementación)

- ¿La programación podría considerarse una actividad crítica? ¿Por qué?

  - Si, porque un retraso en la misma dejará estancado el resto del proyecto hasta que se logre terminar la tarea inicial.

- ¿Qué preguntas debería hacerse el jefe de proyecto para comparar el avance real con lo planificado?

  - Según ya investigado y estimado, ¿Cuánto debería demorarse el proyecto?

  - Viendo los avances, ¿Cuánto tiempo hemos gastado y cuánto hemos avanzado?

- ¿Qué información debería recopilar para medir el avance del proyecto?

  - Cantidad de hitos planificados y cumplidos. Según el determinado orden de ejecución, revisar en qué etapa estamos.

- ¿Qué acción correctiva podría implementar para recuperar el cronograma?

  - Reestructurar la carta gantt para el futuro, revisar nuevamente objetivos, alcance y debilidades. En general, planificar nuevamente.

- ¿Qué consecuencias podría tener no corregir el retraso?

  - Como diría mi tata: «Quedaría la cagá’ po’», suben los costos, el equipo se cansa más, se suman horas de trabajo, se retrasa la entrega y con eso el cliente estará insatisfecho, entre otros.